## Slide 1
桃園市綠能雲端資料中心暨 資訊資源向上集中 業務報告
《桃園市政府教育局 資訊及科技教育科》
報告人 : 張鈞富承辦人
報告日期 : 110年4月29日

## Slide 2
01
Table of Contents
02
03
校園資訊基礎環境推動計畫
共通問題
客製問題

## Slide 3
01
校園資訊基礎環境推動計畫

## Slide 4
校園資訊基礎環境推動計畫
01-1
建構完善中小學及幼兒園數位環境
建置本市校園骨幹備援電路達258校
提升本市資訊組長網路維運服務管理能力
骨幹網路管理維運計畫
計畫目標-推動資訊技術資源整合運用 提升校園資訊科技使用便利性及學生學力
校園資訊安全維運計畫
維持本局ISMS稽核驗證
持續改善連線學校網路資安實體環境
培養全市教師資訊安全教育素養

## Slide 5
校園資訊基礎環境推動計畫
01-2
擴充基礎運算及儲存容量等資源
持續推動資訊資源集中向上服務
提供私有雲網站SSL憑證服務
資訊服務集中化
計畫目標-推動資訊技術資源整合運用 提升校園資訊科技使用便利性及學生學力
校園OpenID帳號服務
本市認證服務導入公私立師生年班關係
推動本市學術資訊教育單位及機構合作
推廣使用單一認證與OpenID服務應用

## Slide 6
02
共通問題

## Slide 7
02-1
108-109年(第2期)-主要採購項目執行情形
 | 108年採購案 建置綠能資料中心 | 109年採購案 擴充綠能資料中心
核定經費 | 1,309萬5,000元 | 1,309萬5,000元
決標金額 | 2,603萬6,574元 | 2,088萬4,534元
建置內容 | 建置本市私有雲平臺及虛擬環境 共計：125校 | 擴充本市私有雲運算及儲存資源池 共計：133校
執行進度 | 108年12月19日驗收完成 | 109年8月14日驗收完成

## Slide 8
02-2
108-109年(第2期)-經費執行情形 (累計經費執行率100%)
Chart: 
| 第1-2期 | 第1-1期
销售额 | 0.5 | 0.5
1-2期
50%
1-1期
50%
第1期
-目標完成-
擴充本市私有雲運算資源池擴充本市私有雲儲存資源池
-經費執行率-100%
-採購案-驗收完成
(109.8.14)
-目標完成-
建置本市私有雲平臺
建置本市虛擬化環境 -經費執行率-
100%
-採購案-驗收完成
(108.12.19)
第1期核定總經費: 2,619萬元
第1-1期 : 1,309萬5,000元
第1-2期 : 1,309萬5,000元

## Slide 9
建置綠能雲端資料中心-績效指標達成情形
99.96%
02-3
累計建置
99.96%
99.96%
1.51PUE
網路可用率
電力可用率
空調可用率
能源可用率

## Slide 10
向上集中-績效指標達成情形
109年計畫累計達成校數：220校
208校
109年計畫累計達成率：85.27%
02-4
本市國中小共243校,高中職共15校
108年 - 國中小向上集中率：66.67% 108年 - 高中職向上集中率：50.02%
109年 - 國中小向上集中率：85.59% 109年 - 高中職向上集中率：80%
累計建置
12校
85.59%
80%
國中小
高中職
國中小
高中職

## Slide 11
實體主機減少-績效指標達成情形
109年計畫累計達成減少主機數：251臺
213臺
109年計畫累計達成率：25.13%
02-5
累計建置
38臺
25.22%
25%
國中小
高中職
國中小
高中職
本市國中小共243校(主機:847臺),高中職共15校(主機:152臺)
108年 - 國中小實體主機累計減少185臺，累計減少率：21.84% 108年 - 高中職實體主機累計減少 35臺，累計減少率：23.03%
109年 - 國中小實體主機累計減少213臺，累計減少率：25.22% 109年 - 高中職實體主機累計減少 38臺，累計減少率：25%

## Slide 12
國中小校務核心系統集中率-績效指標達成情形
109年計畫累計達成校數：243臺
243臺
109年計畫累計達成率：100%
02-6
累計建置
100%
國中小
國中小
本市國中小共243校
108年 - 國中小校務系統集中率：60%
109年 - 國中小校務系統集中率：100%

## Slide 13
縣市端網路架構圖
本市私有雲環境
02-7
本市教育網路中心私有雲網路環境係提供各校藉由軟體定義網路技術可獨立運作，每校私有雲虛擬環境皆有資源獨立性。

## Slide 14
特色亮點呈現
建置綠能機房運算資源池
建置綠能機房儲存資源池
集中化儲存
單一入口介接公務帳號
特色
亮點
建置私有雲各校獨立資源池
集中化運算
資源獨立性運作
建置單一入口與公務帳號介接
02-8

## Slide 15
特色亮點呈現
整合
學務系統
02-9
多元作業系統

## Slide 16
建構綠能雲端資料中心-量化目標值達成率
項目 | 109累計目標值 | 109達成值 | 達標
1.網路可用率 | 99.96% | 99.96% | 已達標
2.電力可用率 | 99.96% | 99.96% | 已達標
3.空調可用率 | 99.96% | 99.96% | 已達標
4.能源使用率PUE | 1.55 | 1.51 | 已達標
5.桃園市立高中職向上集中率 | 80% | 80% | 已達標
6.桃園市國中小向上集中率 | 85.59% | 85.59% | 已達標
7.桃園市國中小實體主機減少比率 | 20% | 25.22% | 已達標
8.桃園市立高中職實體主機減少比率 | 25% | 25% | 已達標
9.桃園市國中小校務核心系統服務向上集中率 | 100% | 100% | 已達標
02-10

## Slide 17
03
客製問題

## Slide 18
03-1
如何確保未來持續有效運作之維運機制
發揮集中化成效
確保有效運作
確認維運品質
策略:
每季定期檢視數據
訂定每年改善目標
策略:
持續宣導資訊資源向上集中
辦理資訊組長教育訓練增進技術職能
策略:
ＰＤＣＡ
每季滾動修正設定最佳化

## Slide 19
03-2
如何避免學校自行建置系統
桃園市
私有雲
增加
儲存效能
依據學校需求增加運算資源池
擴充
運算資源
強化儲存效能及容量需求，以達資料傳輸順暢
推動
跨平台
擴增作業系統支援彈性，使開發者無界限
推動
技術職能
完善資訊組長技術職能，善用輔導團技術傳承

## Slide 20
感謝聆聽！
THANK YOU!