## Slide 1
111年度推動中小學數位學習精進方案 成果分享
資訊室主任 林哲弘
時間：2023年4月20日

## Slide 2: 計畫緣起
大綱/CONTENTS
01
02
責任分工
03
教師增能
04
軟體採購
05
無線環境
公開觀課
06
07
成果檢討

## Slide 3: 計畫緣起
PART ONE

## Slide 4: 一、緣起
111年2月11日教育部來函指示

## Slide 5
開會
誰接案？
婉拒
接案
教育局來電
未申請提醒
尋求友校支援
感謝六和高中
葉主任及謝老師
計畫撰寫
預算編列
開會
評估需求
分工確定
需求確定
教學組長
教務主任

## Slide 6: 責任分工
PART TWO

## Slide 7
二、責任分工-執行團隊

## Slide 8
二、責任分工-支援團隊

## Slide 9: 教師增能
PART THREE

## Slide 10
三、教師增能-A1課程(111.8.17)
A1線上課程
參加人數:77人
KPI：81.9%
中央大學網路學習
科技研究所
吳穎沺 教授

## Slide 11
三、教師增能-A2課程(111.8.23)
A2實體課程
參加人數:73人
KPI：77.7%
國立楊梅高中
設備組
簡美智 組長

## Slide 12
三、教師增能-資訊素養課程(111/8~111/12)
數位資訊素養
線上課程
參加人數:70人
KPI：74.5%

## Slide 13
三、教師增能-自辦課程(111. 9/6、9/7)
校內增能研習
實體課程
參加人數:73人
課程主題
平板應用教學

## Slide 14
三、教師增能-自辦課程(111. 12/7、12/8)
校內增能研習
實體課程
參加人數:73人
課程主題
Google教學 classroom

## Slide 15: 公開觀課
PART FOUR

## Slide 16
四、公開觀課-第一次入校輔導(111.8.25)

## Slide 17
四、公開觀課-課前教案輔導(111.11.25)

## Slide 18
四、公開觀課-跨校公開觀課(111.11.29)

## Slide 19
四、公開觀課-第二次入校輔導(111.12.09)

## Slide 20
四、公開觀課-師生問卷填答

## Slide 21: 無線環境
PART FIVE

## Slide 22
五、無線環境-AP建置前

## Slide 23
五、無線環境-AP設備補助項目

## Slide 24
五、無線環境-AP建置後

## Slide 25
五、無線環境-AP建置成果
1、AP數量：原有47台，建置73台，合計120台
一般教室與實習教室均有獨立AP，
無線網路訊號覆蓋90%校區。
2、光纖佈建：校園各棟大樓光纖骨幹新增及修復，
有線網路訊號覆蓋100%校區。
3、交換器速率提升：核心網路提升至10G、
同時提升各棟大樓光纖交換器速率

## Slide 26: 軟體採購
PART SIX

## Slide 27
六、軟體採購-行政及各科需求討論

## Slide 28
六、軟體採購-充實教學軟體
工科繪圖軟體：飛修科
影音處理軟體：多應科
程式設計軟體：資訊科
語音報讀軟體：輔導室
廣播還原軟體：電機科
教材錄製軟體：各科
網路測驗平台：各科

## Slide 29: 成果檢討
PART SEVEN

## Slide 30
七、成果檢討-行政、教師、學生代表

## Slide 31
七、成果檢討-六大面向
(一)、活動實施面臨的困難
(二)、實施計畫的優點
(三)、實施計畫的缺點
(四)、計畫推動對教師的影響
(五)、計畫推動對學生的影響
(六)、計畫推動對學校的影響

## Slide 32
七、成果檢討(一)、活動實施面臨的困難：
教師部份
(1) 平板操作不熟悉，使用線上教材來建置題庫有困難。
(2) 同時段有許多班級同時使用，感到連線速度變慢。
(3) 可以多辦理相關平板及教材製作研習活動。
(4) 學生初接觸平板教學，使用平板時的秩序有待課堂管理要求。
(5) 平板數量不足，有時會無法借用平板教學(因同時段有同科班級使用)。
(6) 學生注意力分散，書寫資料減少，增加網路學習單，部份同學無法完成。
學生部份
(1) 要學習平板操作，有時操作錯誤跟不上老師教課速度。
(2) 在家使用要使用平板或電腦來完成線上作業，感到困難。
(3) 要記憶很多網站帳號密碼，如因材網，classroom…等，有時容易忘記或混淆。
(4) 課後容易忘記繳交作業，沒有提醒，一不小心就會遲交。

## Slide 33
七、成果檢討(二)、實施計畫的優點：
教師部份
(1) 老師可以善用平板進行多元化的教學。
(2) 上傳課程補充教材很方便，線上批改作業也方便。
(3) 增加老師教學的方式，加強老師對平板及週邊軟、硬體的使用能力。
(4) 教學現場變得有趣，學生對網路教材有專注力，教學現場多元化。
(5) 可以先進行軟體教學前預習，課後學生可以重複學習並留有學習紀錄。
(6) 上課比較生動，可以跟學生產生更多的互動。
學生部份
(1) 學習很方便有趣，上課睡覺的機率降低了。
(2) 可以透過線上平台與老師有更多的互動，有些問題也可以立即向老師詢問。
(3) 上課可以查詢資料，學習更多課程相關補充的內容。
(4) 可以減少紙張浪費，少抄一些上課筆記。
(5) 不用帶厚重的書本回家，在家或在學校都可以隨時學習。
(6) 課程搭配遊戲學習，學習變得有趣。

## Slide 34
七、成果檢討(三)、實施計畫的缺點：
教師部份
(1) 學生經常忘記學習網站的帳號密碼，對於操作平板不熟悉。
(2) 平板使用及軟體安裝限制多，有些網路教材無法順利使用。
(3) 學生平時使用手機，課程再使用平板學習，增加對眼睛視力的負荷。
(4) 教師上課需多花時間尋找及製作相關課程教材，增加負擔。
(5) 學生學習平板內容初期較難掌控，需多花時間建立規則。
(6) 部份學生使用平板能力較弱，需慢慢養成操作習慣。
學生部份
(1) 若一天很多課程使用平板，眼睛看了很累。
(2) 對不熟悉輸入的方式，以至於繳交作業時間拉長。
(3) 同學可以互相複製(抄襲)作業，影響作業分數。
(4) 紙本作業變少了，但線上學習的作業變多了。

## Slide 35
七、成果檢討(四)、計畫推動對教師的影響：
老師可以進行數位化的教學，有更多補充教材可以輔助教學。
(2) 增加便利性，讓老師能對不同孩子的學習狀況，
有更好的掌握進度以利輔導。
(3) 教師需要加強使用平板的能力以及熟悉軟體或平台的能力
(4) 增加教師資訊化的能力及準備線上教材所花費的時間精力。
(5) 增加學生互動的學習機會，教師能給予學生多元化的評量。
(6) 對部份老師於使用資訊媒體上較難適應，影響正常授課進度。

## Slide 36
七、成果檢討(五)、計畫推動對學生的影響：
學生可以多元的學習，從數位媒體上獲得更多的知識。
(2) 讓學習落差的同學有加強的效果，透過多元學習平台讓學生能重複學習。
(3) 增加學生資訊化使用硬體及軟體的能力
(4) 隨時透過線上學習教材吸收更即時的新知。
(5) 大部分學生很快適應，較貼近學生日常生活，
對學習產生新的方法，產生正面成效。
(6) 有趣的互動式學習，提升學生學習的動機與興趣。

## Slide 37
七、成果檢討(六)、計畫推動對學校的影響：
全校落實資訊化的教學，有利於提升學生學習成效，
進而獲得家長認同。
(2) 發展在地課程特色，增加私校高中招生的優勢。
(3) 提升學校的資訊軟、硬體設備，豐富了教學的設備與環境。
(4) 數位的學習，增加師生的友善互動，也逐漸納入與家長
數位媒體的溝通管道。
(5) 增加學生互動的學習機會，教師能給予學生多元化的評量。
(6) 增進學生自我學習的動機，培養學生對學習各項事務的創造發展能力。

## Slide 38: 結束了嗎？
~~還沒呢~~
終於完成
111年度計畫囉

## Slide 39
112年數位精進計畫
3 月 28 日
再度登場
導演：教育部
監製：桃園市
教育局

## Slide 40: 簡報結束 感謝各位聆聽